# Future Factory – Ontwikkelplan
september–december 2026

Van werkende software naar een beheerste Mazak-pilot en een stabiele complexe productieketen

Versie 1.0  |  6 september 2026

Hoofdboodschap BH12 en Mazak zijn softwarematig al circa 90% gereed. De komende maanden staan daarom niet in het teken van opnieuw bouwen, maar van professioneel onderbrengen, beveiligen, testen en gecontroleerd bewijzen op de werkvloer.

# 1 Managementsamenvatting

Future Factory is sinds de start met BH18 op 30 maart 2026 uitgegroeid van een machinegerichte oplossing naar een bredere MES-basis. BH16 is toegevoegd en de software bevat inmiddels ook een vergaand uitgewerkte BH12–Mazak-keten. De recente controle van branch Augustus-September laat zien dat hiervoor al concrete modules, routing en backendondersteuning bestaan.

De belangrijkste correctie op een eerder tijdsbeeld is daarom: BH12 en Mazak hoeven niet vanaf nul te worden gebouwd. De functionele software is naar inschatting circa 90% gereed. De laatste 10% is wel de zwaarste 10%: autorisatie, betrouwbare servermutaties, gelijktijdig gebruik, regressietests, printing en bewijs onder echte productieomstandigheden.

Bij een inzet van 32 uur per week is het haalbare doel om eind september technisch en organisatorisch gereed te zijn en begin oktober met een beperkte Mazak-pilot te starten. Oktober wordt gebruikt om gecontroleerd op te schalen; november om de volledige BH12–Lossen–Mazak-keten te bewijzen; december om te stabiliseren en de volgende machinefamilies voor te bereiden.

| Prioriteit | Besluit | Gewenst resultaat |
| --- | --- | --- |
| P0 | Corporate basis en veilige migratie | Eigenaarschap, accounts en herstelbaarheid zijn geregeld zonder big-bang. |
| P0 | P14 en kritieke MES-mutaties afronden | Rechten en productiestatus worden centraal en betrouwbaar afgedwongen. |
| P0 | Mazak-pilot begin oktober | Beperkte echte productie, meetbaar en met directe terugvalmogelijkheid. |
| P1 | Printing parallel invoeren | Future Factory print naast bestaande labeling; de bestaande werkwijze blijft intact. |
| P1 | BH12-keten in november bewijzen | De drukste en complexste flow werkt stabiel van start tot traceability. |

# 2 Ontwikkeling sinds 30 maart 2026

| Periode | Ontwikkeling | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| 30 maart 2026 | Start met BH18 | Eerste praktische basis voor digitale ondersteuning op de werkvloer. |
| Voorjaar en zomer | Groei richting MES | Van losse machinefunctie naar planning, uitvoering, status, traceability en ondersteuning van operators. |
| Daarna | BH16 toegevoegd | Tweede machineflow en referentie voor vergelijkbare machines. |
| September | Professionalisering, corporate migratie en P14 | Techniek en eigenaarschap geschikt maken voor gecontroleerd bedrijfsgebruik. |
| Begin oktober | Mazak-pilot | De bestaande Mazak-functionaliteit beperkt en veilig in echte productie beproeven. |
| November–december | BH12 en complexe keten | De volledige drukste flow bewijzen, stabiliseren en voorbereiden op bredere uitrol. |

Eenvoudig uitgelegd In maart is een goede werkbank gebouwd. Inmiddels staat er een kleine fabriekshal omheen. We hoeven de machines niet opnieuw te ontwerpen; we moeten nu zorgen dat de deuren op slot kunnen, iedereen de juiste sleutel heeft en de productiestroom ook tijdens drukte niet vastloopt.

# 3 Wat de recente GitHub-controle al aantoont

De controle van branch Augustus-September ondersteunt de inschatting dat BH12 en Mazak functioneel ver gevorderd zijn. Dit is geen verklaring dat alles al productierijp is; het is bewijs dat de belangrijkste softwarebouwstenen aanwezig zijn.

| Aangetoond onderdeel | Wat aanwezig is | Managementbetekenis |
| --- | --- | --- |
| Mazak-module | Eigen structuur met hooks, types en componenten, waaronder data- en actieafhandeling. | Mazak is een uitgewerkte functie, geen leeg project. |
| BH12 naar Mazak routing | FL-producten gaan volgens bestaande proceslogica vanuit BH12 richting Mazak; overige producten richting Nabewerking. | De kernbeslissing in de productroute bestaat al. |
| Stationtransities | Mazak is opgenomen in configureerbare overgangen tussen werkstations. | De keten is in het bredere procesmodel verankerd. |
| Backendondersteuning | BH12 is als machine bekend in schema en productie-startlogica. | De ondersteuning zit niet uitsluitend in het scherm. |

Expliciete correctie BH12 en Mazak zijn softwarematig circa 90% gereed. De planning reserveert dus geen maanden voor nieuwbouw, maar tijd voor de overgang van werkend naar aantoonbaar veilig, stabiel en beheerbaar.

# 4 Van 90 naar 100 procent

| Werkpunt | Wat moet aantoonbaar werken | Waarom dit nodig is | Prio |
| --- | --- | --- | --- |
| P14 en IAM | Machineaccount, operator, actieve sessie, permission, machinescope en certificering worden correct beoordeeld. | Alleen bevoegde mensen mogen de juiste handeling op de juiste machine uitvoeren. | P0 |
| Backend-authoritative mutaties | Start, pauze, gereed, routing en herwerk lopen via centrale backendcommands. | Een scherm mag niet zelfstandig de waarheid van de productie wijzigen. | P0 |
| Concurrency en idempotency | Dubbele klikken, twee tablets en herhaalde opdrachten maken nooit dubbele of tegenstrijdige productieacties. | De drukste flow moet gelijktijdig gebruik verdragen. | P0 |
| Regressietests | Operatorlogin, order, productie, status, routing, label, printqueue en relevante QC worden automatisch getest. | Nieuwe wijzigingen mogen bestaande productie niet stilletjes breken. | P0 |
| Werkvloerpilot | Beperkte orders, ervaren operators, meetpunten en terugvalscenario. | Echte productie laat problemen zien die een testomgeving mist. | P0 |
| Printing | Tweede labelprinter en PC ingericht; FF-printing eerst parallel. | Labels zijn bedrijfskritisch en de bestaande werkwijze mag niet worden onderbroken. | P1 |

# 5 Randvoorwaarden en corporate migratie

De eerste weken bevatten bewust ook werk dat niet direct zichtbaar is als nieuwe software. Een professionele werkplek, zakelijke accounts en helder eigenaarschap zijn voorwaarden voor continuïteit. Dit telt daarom mee als volwaardig projectwerk.

| Onderdeel | Concrete uitkomst | Aanpak |
| --- | --- | --- |
| Werkplek | PC of laptop, ontwikkelomgeving, MFA, netwerk/VPN en herstelmogelijkheid ingericht. | Eerst basis op orde; toegang en herstel testen. |
| Persoonlijk FPI-adres | Eigen zakelijk account voor persoonlijke toegang en audittrail. | Geen gedeelde persoonlijke inlog. |
| Functioneel FF-adres | Algemeen Future Factory-account voor Git, Firebase/GCP en continuïteit waar passend. | Functiegebonden, beheerd en overdraagbaar. |
| Corporate ownership | Organisatie-eigenaarschap, beheerders, billing, repositories, Firebase/GCP-projecten en geheimen vastgelegd. | Minimaal twee bevoegde beheerders en gedocumenteerd herstel. |
| Migratie privé naar corporate | Inventaris, back-up, parallelle toegang, proefmigratie, controle en pas daarna omschakelen. | Geen big-bang; iedere stap heeft controle en terugval. |

## Veilig migratiepad

| Stap | Actie | Go of no go |
| --- | --- | --- |
| 1 Inventariseren | Repo’s, Firebase/GCP, domeinen, accounts, sleutels, billing en afhankelijkheden vastleggen. | Alles heeft een eigenaar en back-up. |
| 2 Corporate basis | Accounts, organisatie, MFA, beheerders en functioneel adres aanmaken. | Toegang en herstel zijn getest. |
| 3 Parallel zetten | Corporate gebruikers en eigenaars toevoegen zonder privétoegang direct te verwijderen. | Dagelijks werk blijft functioneren. |
| 4 Proef en verificatie | Clone/build/deploy, logging, rollback en rechten gecontroleerd testen. | Technische en organisatorische checklist groen. |
| 5 Gefaseerd overdragen | Eerst laag risico, daarna productie-assets; privé-eigenaarschap pas als laatste afbouwen. | Geen kritieke afhankelijkheid meer van privé. |

# 6 Capaciteit en uitgangspunten

| Uitgangspunt | Waarde | Vertaling naar planning |
| --- | --- | --- |
| Werkdag | 07:15–16:00, met 45 minuten pauze | 8 netto uur per werkdag. |
| Future Factory-capaciteit | 32 uur per week | Vier volledige werkdagen of gelijkwaardig. |
| Planningsprincipe | 80% gepland, 20% ruimte voor verstoringen binnen de 32 uur | Onverwachte werkvloerproblemen verdringen niet meteen alle mijlpalen. |
| Pilotprincipe | Klein starten, meten, dagelijks beoordelen | Pas opschalen wanneer de vooraf afgesproken controles groen zijn. |

De 32 uur per week is de totale beschikbare capaciteit. Werkplek, accounts, migratie, testen, documentatie en overleg vallen binnen die capaciteit; zij komen niet boven op de ontwikkeltijd.

# 7 Concrete weekplanning

| Week | Hoofddoel | Belangrijkste resultaten | Uren |
| --- | --- | --- | --- |
| 7–11 sep | Professionele werkplek en accountbasis | Werkplek gereed; persoonlijk FPI-adres aangevraagd/actief; functioneel FF-adres bepaald; inventaris privé/corporate gestart. | 32 |
| 14–18 sep | Corporate migratie voorbereiden en P14 richten | Eigenaarsmodel, back-up en terugvalplan; P14-gaps en kritieke mutaties in kaart; pilotcriteria vastgesteld. | 32 |
| 21–25 sep | P14 en regressiebewijs | Backendautorisatie voor kritieke acties; eerste kritieke regressiesuite; concurrency- en idempotencytests. | 32 |
| 28 sep–2 okt | Mazak pilotgereed en eerste beperkte start | Hardwarecontrole; testdata en echte pilotorders; operators instrueren; eerste Mazak-pilot bij groen licht. | 32 |
| 5–9 okt | Pilotweek 1 | Beperkte orders; dagelijks fouten, doorlooptijd, labels en gebruikerservaring beoordelen. | 32 |
| 12–16 okt | Pilotweek 2 en gecontroleerd opschalen | Meer representatieve orders; fixes; bewijs dat dubbele acties en routing correct blijven. | 32 |
| 19–23 okt | Printing parallel invoeren | Tweede labelprinter en PC inzetten zodra beschikbaar; FF-printing naast bestaande labeling valideren. | 32 |
| 26–30 okt | Mazak stabiliseren | Openstaande P0-punten sluiten; beheer- en terugvalinstructies; besluit over verdere opschaling. | 32 |
| November | Volledige BH12-keten bewijzen | BH12 → Lossen → routing → Mazak/Nabewerking onder echte belasting; traceability en rapportage controleren. | 128 |
| December | Stabiliseren en voorbereiden volgende uitrol | Restpunten sluiten; documentatie en beheer; BH11/BH31 voorbereiden; BH15-impact bepalen. | 128 |

# 8 Mazak pilot en hardware

| Beschikbaar | Nog nodig | Inzet tijdens pilot |
| --- | --- | --- |
| 2 tablets | Tweede labelprinter | Tablets voor operatorhandelingen en controle op gelijktijdig gebruik. |
| 1 scanner | PC voor Mazak/printing | Scanner testen op echte orders en labels. |
| Bestaande labeling | Inrichting en aansluiting printer/PC | Future Factory-printing draait eerst parallel; bestaande labeling blijft de veilige terugval. |

De pilot mag beginnen voordat de nieuwe printing de bestaande labeling vervangt. Voorwaarde is dat de bestaande labeling intact blijft en duidelijk is welk systeem op ieder moment leidend is. De definitieve omschakeling volgt pas na bewezen volledigheid, juistheid en herstelbaarheid.

## Pilot stopcriteria

Dubbele of ontbrekende productieacties, orders of Mazak-operaties.

Tegenstrijdige status tussen BH12, Lossen en Mazak.

Onjuiste autorisatie of ontbrekende operatortraceability.

Labels die onjuist, dubbel of niet reproduceerbaar zijn.

Geen betrouwbare terugval naar de bestaande werkwijze.

# 9 Machinefamilies en hergebruik

| Machinefamilie | Vergelijking | Gevolg voor volgorde |
| --- | --- | --- |
| BH16 → BH11 en BH31 | BH11 en BH31 zijn vergelijkbaar met BH16. | Na stabilisatie kunnen deze waarschijnlijk met relatief veel hergebruik en lagere implementatierisico’s volgen. |
| BH12 → Mazak en BH15 | BH15 is vergelijkbaar met BH12, maar heeft een lagere dagoutput. | Het zware bewijs wordt eerst op BH12/Mazak geleverd; BH15 kan daarna profiteren van dezelfde keten en regels. |

Logische volgorde Eerst de zwaarste bestaande keten beheerst krijgen. Daarna de bewezen patronen hergebruiken: BH16 als basis voor BH11/BH31 en BH12 als basis voor BH15.

# 10 Mijlpalen en beslismomenten

| Mijlpaal | Streefdatum | Klaar wanneer |
| --- | --- | --- |
| M1 Corporate basis gereed | 18 september | Werkplek, adressen, beheerders, inventaris, back-up en migratiepad zijn vastgelegd. |
| M2 Pilot technisch gereed | 25 september | P14 op kritieke acties, regressietests en concurrency/idempotency geven voldoende bewijs. |
| M3 Mazak-pilot gestart | 1–2 oktober | Beperkte echte orders, ervaren gebruikers, logging, support en terugval zijn actief. |
| M4 Mazak gecontroleerd opgeschaald | 16 oktober | Twee pilotweken zonder open kritieke fouten; routing en autorisatie zijn betrouwbaar. |
| M5 Printing parallel bewezen | 30 oktober | Printer/PC beschikbaar en FF-labels zijn volledig, juist en herhaalbaar naast bestaande labeling. |
| M6 BH12-keten bewezen | 30 november | Volledige keten werkt onder representatieve belasting met traceability en zonder dubbele acties. |
| M7 Jaarafsluiting en vervolg gereed | 18 december | Stabilisatie afgerond; beheer overgedragen; scope voor BH11/BH31 en BH15 vastgesteld. |

# 11 Managementuitleg in gewone taal

Future Factory hoeft voor BH12 en Mazak niet opnieuw te beginnen. Het grootste deel van de digitale route bestaat al. De komende stap lijkt op het productieklaar maken van een machine die in de werkplaats al draait: beveiligingen testen, noodstop en herstel regelen, handleiding afmaken en eerst met een kleine serie bewijzen dat alles klopt.

Daarom is begin oktober een realistisch moment voor een Mazak-pilot, mits de P0-controles eind september groen zijn. Een pilot is nog geen volledige invoering. We beginnen met weinig orders, behouden de bestaande labeling en schalen alleen op wanneer data, gebruikers en proces dezelfde waarheid laten zien.

Het management hoeft vooral drie dingen te bewaken: voldoende ononderbroken ontwikkelcapaciteit, tijdige levering van printer en PC, en snelle besluitvorming over corporate accounts en eigenaarschap. De softwarebouw is niet langer het grootste vraagstuk; beheersing en bewijs zijn dat wel.

# 12 Besluit en eerstvolgende acties

| Wanneer | Actie | Eigenaar/afstemming |
| --- | --- | --- |
| Direct | Werkplek, persoonlijk FPI-adres en functioneel Future Factory-adres formeel regelen. | FPI IT en projectverantwoordelijke |
| Week van 7 september | Corporate Git/Firebase/GCP-eigenaarschap en migratiechecklist vastleggen. | Projectverantwoordelijke en IT |
| Uiterlijk 18 september | Tweede labelprinter en PC bestellen of beschikbaar stellen. | Management/IT |
| Uiterlijk 25 september | Go/no-go-review op P14, backendmutaties, tests en terugval. | Ontwikkeling, key users en beheer |
| Begin oktober | Mazak-pilot starten bij groen licht. | Mazak-operators, teamleader en ontwikkeling |

Voorgesteld managementbesluit Reserveer 32 uur Future Factory-capaciteit per week, geef prioriteit aan de corporate basis en P14, zorg tijdig voor printer en PC, en hanteer begin oktober als doel voor een beperkte Mazak-pilot met expliciete go/no-go-criteria.